## Plantilla
Bug ID | Título | RF asociado | HU asociada | Caso de prueba | Módulo | Descripción | Precondiciones | Pasos para reproducir | Resultado esperado | Resultado actual | Severidad | Prioridad | Estado | Ambiente | Evidencia | Reportado por | Fecha reporte | Asignado a | Observaciones
BUG-001-CP005-02 | El flujo de recuperacio permite avanzar sin mostrar alerta al ingregar un correo no registrado | RF-05(Recuperar contraseña) | HU-05(Recuperar contraseña) | CP-005-02 | Autenticacion / Recuperacion de contraseña | Al intentar iniciar el proceso de recuperación de contraseña con un correo electrónico que no existe en la base de datos, el sistema no rechaza la solicitud ni muestra la alerta de "Correo no registrado", continuando con el flujo normal de recuperación. | - La aplicacion frontend y la API backend se encuentran en ejecucion. Contrar con una direccion de correco electronico que NO este registrada en la base de datos del sistema. | Navegar a la pantalla de inicio de sesión (/login). Hacer clic en la opción "¿Olvidaste tu contraseña?". Ingresar un correo no registrado en el sistema (ej. inexistente@correo.com). Presionar el botón para solicitar el código de recuperación. Observar la respuesta del sistema. | El sistema debe validar la existencia del correo, detener el proceso y desplegar una alerta indicando "El correo no se encuentra registrado en el sistema". | El sistema no valida la restricción de existencia del usuario y avanza con el flujo normal como si el correo fuera válido. | Media | Alta | Abierto(Blocked) | Localthost 5173 | https://github.com/Calidad-DilanMotos-3115679/C1_RA_1/tree/main/Evidencias_Pruebas/Andres/RF5 | Andres Cruz | 2026-08-23 | Equipo Backend | Prueba bloqueada temporalmente debido a dependencias o configuraciones pendientes en el servicio de alertas/correo
BUG-004-CP007-01 | No permite visualizar el listado de motos con su usuario. | RF-07() | HU07() | CP007-01 |  | Al momento de entrar con el rol administrativo al panel de administración no se visualiza la moto que le corresponde a caa cliente, lo cual limita la visibilidad de la información del cliente y de la moto. | 1.Usuario autenticado en el sistema 2.Tener asignado el rol ADMIN 3.Acceder a la gestión administrativa | Visualizar el apartado de usuarios dentro del panel de control que les corresponde a los admin | Visualizar a los clientes y a su respectiva moto con la demas información. | El listado nos muestra nomres, correos y estado, mas no permite visualizar los detalles de la moto de cada cliente. | ALTA | ALTA | ABIERTO | localhost5173 |  | Diver Mauricio Osma Manrique | 2026-08-24 | Juan Andres Cruz Briceño | No es posible la visualización de la motocicleta perteneciente a cada cliente.
BUG-005-CP017-04 | La sesión expirada no redirige al usuario al inicio de sesión | RF-17 | HU-17 | CP-017-04 | Mi Historial / Gestión de sesión | Al transcurrir el tiempo límite de expiración de la sesión, el backend retorna correctamente el código HTTP 401 Unauthorized y registra el mensaje “JWT expired”; sin embargo, el frontend no captura la excepción, por lo que el usuario no es redirigido a la vista de inicio de sesión ni se muestra la alerta de “Sesión Expirada”. | 1. Usuario autenticado en el sistema. 2. Sesión activa con JWT válido inicialmente. 3. Acceso al módulo “Mi Historial”. | 1. Iniciar sesión con credenciales válidas. 2. Acceder al módulo “Mi Historial”. 3. Esperar hasta que el token JWT expire por inactividad o tiempo límite. 4. Intentar nuevamente acceder o consultar información del módulo “Mi Historial”. | El sistema debe detectar la respuesta HTTP 401 Unauthorized, cerrar la sesión automáticamente, mostrar la alerta “Sesión Expirada” y redirigir al usuario a la vista de inicio de sesión. | El backend retorna correctamente HTTP 401 Unauthorized y registra “JWT expired”, pero el frontend no maneja la excepción. El usuario no es redirigido al Login ni recibe la alerta de sesión expirada. | MEDIA | MEDIA | ABIERTO | localhost5173 |  | Alejandro Ramirez | 2026-08-23 | Juan Cortes | Se evidencia la falta de un interceptor global de respuestas HTTP en el frontend para procesar errores 401/403, cerrar automáticamente la sesión y redirigir al usuario al Login, incumpliendo el control de acceso por inactividad definido en RNF08 y CP-017-04.
BUG-008-CP020-04 | El historial de PQRS muestra “sin registros” cuando ocurre un error de red | RF-20 | HU-20 | CP-020-04 | Historial de PQRS | Cuando ocurre una falla en la comunicación con la API, el sistema no diferencia entre la ausencia real de registros y un error de conexión. En ambos casos muestra el mensaje “No se encontraron registros de PQRS.” | 1. Usuario autenticado en el sistema. 2. Acceso al módulo de Historial de PQRS. 3. Conexión con la API disponible inicialmente. | 1. Iniciar sesión en el sistema. 2. Acceder al módulo de Historial de PQRS. 3. Abrir las herramientas de desarrollador del navegador. 4. Simular o bloquear la petición realizada hacia la API. 5. Recargar o consultar nuevamente el historial de PQRS. | El sistema debe mostrar el mensaje “Error al recuperar el historial de PQRS. Intente de nuevo” y permitir al usuario volver a intentar la consulta. | Al fallar la petición hacia la API, el sistema muestra “No se encontraron registros de PQRS.”, como si la consulta se hubiera realizado correctamente pero no existieran registros. | MEDIA | MEDIA | ABIERTO | Localhost5173 | https://github.com/Calidad-DilanMotos-3115679/C1_RA_1/tree/main/Evidencias_Pruebas/Juan%20Cortes/Evidencias%20CP%2018-%2022/Evidencia%20CP-020-04 | Juan Cortes | 2026-08-23 | Juan Cortes | El sistema debe diferenciar claramente los estados “sin registros” y “error al consultar”. Actualmente la excepción o error de red está siendo tratado como una respuesta vacía.
BUG-009-CP025-03 | Usuario sin permisos es redirigido sin mostrar una notificación de acceso no autorizado | RF-25 | HU-25 | CP-025-03 | Gestión de Calificaciones / Control de acceso | Un usuario que no posee el rol de Administrador intenta acceder directamente al módulo mediante la URL. El sistema redirige al usuario a la vista principal, pero no proporciona una vista o mensaje que indique que el acceso fue denegado por falta de permisos. | 1. Usuario autenticado en el sistema. 2. Usuario sin rol de Administrador. 3. Conocimiento de la URL directa del módulo restringido. | 1. Iniciar sesión con un usuario que no tenga el rol de Administrador. 2. Copiar o escribir directamente en el navegador la URL del módulo de calificaciones restringido. 3. Intentar acceder a la vista. | El sistema debe impedir el acceso al módulo y mostrar una notificación o vista de error indicando que el usuario no cuenta con los permisos necesarios para acceder. | El usuario es redirigido a la vista principal, pero no recibe una explicación o mensaje de error que indique que el acceso fue denegado por falta de permisos. | MEDIA | MEDIA | ABIERTO | Localhost5173 | https://github.com/Calidad-DilanMotos-3115679/C1_RA_1/tree/main/Evidencias_Pruebas/Neyder | Neyder Manrique | 2026-08-23 | Juan Cortes | El control de acceso parece impedir la visualización del módulo, pero falta retroalimentación para el usuario. La redirección por sí sola puede resultar confusa y dificulta identificar el motivo de la restricción.
BUG-010-CP025-04 | Error de carga de calificaciones se muestra incorrectamente como ausencia de registros | RF-25 | HU-25 | CP-025-04 | Gestión de Calificaciones | Ante una interrupción o falla del servidor, el sistema no muestra el mensaje correspondiente a un error de carga. En su lugar, presenta el mensaje “No hay calificaciones registradas”, confundiendo una falla de comunicación con la ausencia real de información. | 1. Usuario con permisos para acceder al módulo de calificaciones. 2. Acceso al sistema. 3. Disponibilidad inicial del módulo. 4. Posibilidad de simular una interrupción del servidor o falla en la petición a la API. | 1. Iniciar sesión con un usuario autorizado. 2. Acceder al módulo de calificaciones. 3. Simular una interrupción del servidor o una falla en la petición a la API. 4. Intentar cargar la lista de calificaciones. | El sistema debe mostrar la notificación “Error al cargar la lista de calificaciones” o un mensaje equivalente que informe claramente que ocurrió una falla durante la carga. | El sistema muestra únicamente el mensaje “No hay calificaciones registradas”, sin diferenciar entre una lista realmente vacía y una falla en el servidor. | BAJA | BAJA | ABIERTO | Localhost5173 | https://github.com/Calidad-DilanMotos-3115679/C1_RA_1/tree/main/Evidencias_Pruebas/Neyder | Neyder Manrique | 2026-08-23 | Juan Cortes | El módulo no diferencia correctamente entre el estado de lista vacía y un error durante la comunicación con el servidor. Se recomienda implementar un manejo diferenciado para respuestas exitosas sin datos y excepciones de red o servidor.
BUG-007-CP-019-03 | el campo "Mensaje/Descripción" no valida la longitud mínima de caracteres, permitiendo el envío de solicitudes con información insuficiente | RF-19 | HU-19 | CP-019-03 |  | El formulario de Radicar PQRS no valida una longitud mínima de caracteres en el campo "Mensaje/Descripción", en el backend, ya que la solicitud fue creada exitosamente con una descripción de 3 caracteres, muy por debajo del mínimo de 15 exigido por el caso de prueba | - La aplicacion frontend y la API backend se encuentran en ejecucion. El usuario debe querer crear una pqrs | Navegar a la pantalla de radicar pqrs hacer click en radicar pqrs, ingresar una desc corta como 123 y enviarla | El sistema debe validar que el comentario sea mayor a 15 digitos | El sistema no valida la cantidad de caracteres ingresados | baja | baja | SOLUCIONADO | localhost5173 | https://github.com/Calidad-DilanMotos-3115679/C1_RA_1/blob/main/Evidencias_Pruebas/Juan%20Cortes/Evidencias%20CP%2018-%2022/Evidencia%20CP-019-03/Validaci%C3%B3n%20de%20datos%20(CP-019-03).png | Juan Cortes | 2026-08-23 | Neyder Manrique | Bug solucionado
BUG-008-CP-026-09 | Inconsistencia en la validación de campo de respuesta al cerrar solicitud | RF-26 | HU-26 | CP-026-02 |  | El sistema despliega correctamente la alerta de validación "Debe redactar una respuesta antes de cerrar la solicitud" cuando el campo está vacío y mantiene el estado en "Pendiente". Sin embargo, la respuesta se envía de todas maneras a pesar de la restricción. | El usuario se encuentra autenticado en el sistema. Existe una solicitud en estado "Pendiente". | Navegar al módulo de Gestión de Solicitudes. Abrir una solicitud activa. Dejar el campo de redactar respuesta totalmente vacío. Intentar cerrar la solicitud. | El sistema debe mostrar la alerta de validación, mantener la solicitud en estado "Pendiente" y bloquear el envío de la respuesta. | El sistema muestra la alerta y mantiene el estado en "Pendiente", pero el mensaje/respuesta sin contenido se envía de igual manera. | MEDIA | ALTA | SOLUCIONADO | localhost5173 | https://github.com/Calidad-DilanMotos-3115679/C1_RA_1/tree/main/Evidencias_Pruebas/Neyder | Neyder Manrique | 2026-08-23 | Neyder Manrique | Bug solucionado
BUG-009-CP-025-03 | Redirección no controlada por falta de manejo de excepciones en rutas protegidas | RF-25 | HU-25 | CP-025-03 |  | Cuando un usuario con rol no administrativo (ej. Cliente/Usuario estándar) intenta acceder directamente a la vista administrativa del módulo PQRS mediante la URL, el sistema realiza una redirección forzada a la vista principal sin renderizar una interfaz de error de permisos (Unauthorized/Forbidden) ni notificar la razón del bloqueo. | El usuario se encuentra autenticado con un rol distinto a "ADMIN". El usuario conoce o ingresa la URL directa de la vista administrativa (ej. /admin/pqrs o /gestionar-pqrs). | Iniciar sesión con una cuenta de cliente estándar. Modificar la URL del navegador para navegar a la ruta del módulo de administración de PQRS. Presionar Enter para intentar cargar la vista. | El sistema debe validar el rol del usuario, denegar el acceso y renderizar una vista dedicada de excepción/error (ej. "Acceso denegado / Error 403: No tienes permisos para ver este módulo") o mostrar una alerta antes de redirigir. | El sistema redirige de forma abrupta a la vista principal (/ o /dashboard) sin mostrar un apartado de error ni manejar formalmente la excepción de autorización en la interfaz. | MEDIA | MEDIA | SOLUCIONADO | LOCALhost5173 | https://github.com/Calidad-DilanMotos-3115679/C1_RA_1/tree/main/Evidencias_Pruebas/Neyder | Neyder Manrique | 2026-08-23 | Neyder Manrique | Bug solucionado
BUG-011-CP022-04 | Permitida la edición de solicitudes PQRS que ya se encuentran en estado "RESPONDIDA" | RF-22 | HU-22 | CP-022-04 |  | En el panel de administración de PQRS, al seleccionar o intentar modificar una solicitud que previamente ya fue atendida y marcada en estado "RESPONDIDA", el sistema mantiene habilitado el formulario de edición y la opción de guardar cambios, permitiendo alterar una respuesta formal ya finalizada. | El usuario se encuentra autenticado con un rol de Administrador. Existe al menos una PQRS registrada cuyo estado sea "RESPONDIDA". | Acceder al panel de gestión de PQRS (/pqrs). Ubicar en la tabla una solicitud con estado "RESPONDIDA". Hacer clic en el botón de editar (icono de lápiz) sobre dicha PQRS. Modificar los campos del formulario o hacer clic en "Guardar Cambios". | Una vez que una PQRS pasa al estado "RESPONDIDA", los campos del formulario y el botón de guardar deben deshabilitarse completamente (o el botón de edición debe ser bloqueado en la tabla), impidiendo la alteración del historial administrativo. | El sistema permite ingresar al modo edición, editar el texto de la respuesta o los campos asociados, y procesar la actualización mediante la petición PUT al backend. | MEDIA | MEDIA | SOLUCIONADO | LOCALhost5173 | https://github.com/Calidad-DilanMotos-3115679/C1_RA_1/tree/main/Evidencias_Pruebas/Juan%20Cortes/Evidencias%20CP%2018-%2022/Evidencia%20CP-022-04 | Juan Cortes | 2026-08-23 | Neyder Manrique | Bug solucionado
BUG-012-CP020-04 | Manejo deficiente de errores de red en la vista de historial de PQRS | RF-20 | HU-20 | CP-020-04 |  | Cuando ocurre un fallo de conexión o la API retorna un estado de error (HTTP 500, 503, error de red, etc.), la interfaz asigna un arreglo vacío por defecto al estado solicitudes. Esto provoca que el componente interprete la falla como la ausencia de datos y muestre el mensaje "No se registran solicitudes de PQRS en el sistema", en lugar de notificar al usuario que ocurrió un problema de comunicación con el servidor. | El usuario se encuentra en la vista de PQRS. Ocurre una interrupción de red o se bloquea la petición a /api/pqrs mediante Network Throttling / Request Blocking en DevTools. | Abrir las herramientas de desarrollo (DevTools) en la pestaña Network. Bloquear la solicitud HTTP hacia la URL /api/pqrs o activar la opción Offline. Recargar el componente o la página donde se consultan las PQRS. Observar el mensaje renderizado en la tabla de historial. | La interfaz debe detectar la excepción de red/servidor y mostrar un mensaje de alerta explícito: "Error al recuperar el historial de PQRS. Intente de nuevo", acompañado de un botón para reintentar la carga. | La interfaz renderiza "No se registran solicitudes de PQRS en el sistema.", induciendo al usuario a pensar que no tiene PQRS creadas. | MEDIA | MEDIA | SOLUCIONADO | localhost5173 | https://github.com/Calidad-DilanMotos-3115679/C1_RA_1/tree/main/Evidencias_Pruebas/Juan%20Cortes/Evidencias%20CP%2018-%2022/Evidencia%20CP-020-04 | Juan Cortés | 2026-08-24 | Neyder Manrique | Bug solucionado
BUG-013-CP018-03 | Falta de validación estructural/expiración de token en PrivateRoute permite renderizar vistas protegidas con JWT inválido | RF-18 | HU-18 | CP-018-03 |  | Falta de validación estructural/expiración de token en PrivateRoute permite renderizar vistas protegidas con JWT inválido | El cliente posee una cadena arbitraria o un token JWT alterado/expirado guardado bajo la clave token en localStorage. | Abrir DevTools (F12) en la pestaña Application -> Local Storage. Editar el valor de la clave token modificando la firma del JWT o insertando una cadena aleatoria. Recargar la página e intentar navegar directamente a /pqrs o la ruta de radicar solicitudes. | El guard de rutas debe validar si el token cuenta con un formato JWT de tres partes válido (header.payload.signature) y si su propiedad de expiración (exp) sigue vigente. De lo contrario, debe limpiar el almacenamiento local y redirigir inmediatamente al usuario hacia la vista de inicio de sesión (/login). | El componente permite renderizar la vista y el formulario. El fallo solo se evidencia cuando el usuario interactúa con los endpoints del backend y este responde 401 Unauthorized. | MEDIA | MEDIA | SOLUCIONADO | localhost5173 | https://github.com/Calidad-DilanMotos-3115679/C1_RA_1/tree/main/Evidencias_Pruebas/Juan%20Cortes/Evidencias%20CP%2018-%2022/Evidencia%20CP-018-03 | Juan Cortés | 2026-08-25 | Neyder Manrique | Bug solucionado

## Ejemplo
Bug ID | Título | RF asociado | HU asociada | Caso de prueba | Módulo | Descripción | Precondiciones | Pasos para reproducir | Resultado esperado | Resultado actual | Severidad | Prioridad | Estado | Ambiente | Evidencia | Reportado por | Fecha reporte | Asignado a | Observaciones
BUG-001 | El sistema permite registrar documentos duplicados | RF-002.1 Registrar Empleado | HU-002.1 Registrar Empleado | CP-002 | Gestión de Empleados | El sistema permite crear dos empleados con el mismo número de documento. | Usuario administrador autenticado. | 1. Registrar empleado. 2. Registrar otro con mismo documento. | El sistema debe impedir el registro. | El sistema registra ambos empleados. | Alta | Alta | Nuevo | Desarrollo | Video_DocumentoDuplicado.mp4 | Maria Gomez | 2026-07-15 | Equipo Backend | Incumple RN-003.

## Recomendaciones
Estados comunes |  | Severidad
Estado | Significado | Nivel | Significado
Nuevo | Defecto recién reportado | Crítica | Sistema inutilizable
Abierto | En análisis | Alta | Funcionalidad principal afectada
Asignado | Se asignó a un desarrollador | Media | Funcionalidad secundaria afectada
En progreso | Se está corrigiendo | Baja | Problema menor o visual
Corregido | El desarrollador indica solución
Reprueba | QA está validando nuevamente
Cerrado | Defecto solucionado
Rechazado | No es un defecto
Duplicado | Ya existía un reporte
Prioridad
Nivel | Significado
Alta | Corregir inmediatamente
Media | Corregir próximamente
Baja | Puede esperar